## 要件
サイバーロボット要件定義 |  |  | 2017-04-17 | 2017-05-22 | 2017-06-12
画面
|  | 概要 | 備考 | unityサンプル |  | シーン名 | オブジェクト名 | 概要 | 備考
| プレイヤー |  |  |  |  | タイトル | プレススタート | AかB押されたらアニメーション
| L移動 | 左スティック |  |  |  |  | 暗転幕 | 暗くしていく | １秒程度が望ましい
| L分裂 | Aボタンを押す。押してる時間でプレイヤーの間の距離が変わる |  |  |  |  | 背景 | 物によるがアニメーションを入れる
| L合体 | Aボタンを離す。加速しながら合体
| LLはさむ | ミサイル、爆弾等が挟める |  |  |  | ステージセレクト | 矢印 | アニメーション
| LLL移動 | Aボタンを押しながら左スティックで移動 |  |  |  |  | ステージ番号 | スティック入力で変更
| LLL回転 | Aボタンを押しながらRB,LBで回転 |  |  |  |  | ステージイメージ | ステージ番号によって変更
[7 empty] | 背景 | 物によるがアニメーションを入れる
| タイトル | [5 empty] | 暗転幕 | 暗くしていく | １秒程度が望ましい
| LUI配置 | タイトルロゴ、背景、プレスエニー
| Lプレスエニー点滅 | 通常点滅、ボタン押されたら点滅早く |  |  |  | ゲーム中 | ポーズ画面 | スタートボタンを押したら起動
| L暗転 | ボタンが押されたら暗転開始。暗転幕はスプライトスタジオとかでアニメーションつける | [5 empty] | もう一回押されたら閉じる
[7 empty] | ポーズ：ゲームに戻る | AかBで選択されたらポーズを閉じる
| ステージセレクト | [5 empty] | ポーズ：リトライ | AかBで選択されたらシーンをリロード
| LUI配置 | ステージセレクトロゴ、フレーム、操作説明 |  |  |  |  | ポーズ：ステージセレクト | AかBで選択されたらステージセレクトへ遷移
| Lオブジェクト配置 | 地面、背景(3D)、ステージの箱、プレイヤー、 |  |  |  |  | ポーズ：タイトル | AかBで選択されたらタイトルへ遷移
| Lステージボックス | 挟まれたらそれぞれのステージに飛ぶ。飛ぶとき確認メッセージ |  |  |  |  | ポーズ：暗転幕 | 上記いずれかが選択されたら暗くしていく | １秒程度が望ましい
| LL確認ボックス | ステージボックスが挟まれた時に生成(座標画面中央)、飛ぶか確認(Yes,No)
| L暗転 | タイトルと同じ |  |  |  |  | リザルト画面 | クリア条件を満たしたら起動
各種演出はAかBでスキップ
| ステージ | [5 empty] | リザルト：次のステージ | AかBで選択されたら次のステージへ
| LUI配置 | タイム、プレイヤーのHP、敵残り数 |  |  |  |  | リザルト：リトライ | AかBで選択されたらシーンをリロード
| Lオブジェクト配置 | 地面(セル方式)、エネミー、プレイヤー |  |  |  |  | リザルト：ステージセレクト | AかBで選択されたらステージセレクトへ遷移
| Lポーズ | ゲームに戻る、リトライ、ステージセレクト、タイトル |  |  |  |  | リザルト：タイトル | AかBで選択されたらタイトルへ遷移
| LリザルトUI | 現状かかった時間でランク付け。 | UI：時間、スコア、ランク、背景、リザルトロゴ
| LL選択項目 | 次のステージ、リトライ、ステージセレクト、タイトル | UI：左のやつ
| Lゲームオーバー | 背景、ゲームオーバーロゴ配置 | UI：背景、ゲームオーバーロゴ
| LL選択項目 | リトライ、ステージセレクト、タイトル | UI：左のやつ

## UI
UI |  | 画面大きさ | 1280x720
シーン | 概要
タイトル | タイトルロゴ
プレススタートてきな？
背景
ステージセレクト | ステージセレクト文字
ステージイメージ
ステージ番号
矢印
背景
ボタン(決定はBとかキャンセルはAとか)
ステージ中 | 残機
タイム
残り敵数
リザルト(ステージ中) | クリア文字
タイム数字
タイムスコア
ゲームオーバー(ステージ中) | ゲームオーバー文字
リトライ文字
ステージセレクト文字
タイトル文字

## Enemy
エネミー詳細
エネミー名 | 索敵 | 攻撃 | 探索 | 隙 | コンセプト | 備考
突進エネミー | 正面±３０度 | ２秒くらい溜めてからプレイヤーに向かって突撃。突撃中に接触するとダメージを受ける | 一定時間ごとに移動 | 攻撃した後にチャージする設定で停止 | 突進を分裂で回避してはさむ
玉撃つエネミー | 全方位、距離長め | プレイヤーに向かってミサイルを打つ機械を投げる。本体もミサイル打つ | 移動なし | ミサイルを当てた後のスタン | 敵の装備(ある意味では特徴)を利用する
爆弾おいてテレポートエネミー | 探索機械を飛ばす | プレイヤー付近にワープ。時間をかけて爆弾を置いてその後テレポート。テレポート先はステージ上に点在しているポイント | 移動なし | 爆弾を置いてるとき。テレポート後のチャージ | マンネリした戦闘に新たな刺激を
自爆エネミー | 全方位、距離短め | プレイヤーに追尾、しばらくしたら爆発。 | 一定時間ごとに移動 | 常にはさめる。 | ほっといても逃げれば倒せるが利用することでプラス効果が得られる
ミサイル子機
テレポート子機

## Enemyパラメータ
エネミーパラメータ |  | 1m=プレイヤーの直径
| 大きさ | HP | 索敵距離(m) | クールタイム(S) | 速度(m/s) | 攻撃力 | 突撃回数 | 子機発射間隔 | 発射数
突進エネミー | １～２ | １～３ | ４～６ | ３～４ | ２～４ | １～３(大きさに比例） | １～３ | ー | ー
玉撃つエネミー | ４～８ | ５～９ | ８～１４ | ３～６ | ー | ２～４ | ー | ８～１２ | ４発
爆弾おいてテレポートエネミー | 1 | 1 | ２～３ | ４～７ | ー | ー | ー | 子機が落ちたら | ３機
自爆エネミー | 0.5～１ | 1 | ５～１０ | ー | １～３ | ３～５ | ー | ー | ー
| 爆発範囲 | 攻撃力 | 発射間隔(S) | 索敵範囲 | 生存時間 | 速度
ミサイル子機 | ー | 1 | 2 | ー | ∞ | 10
テレポート子機 | ー | ー | ー | 2 | ２０～３０ | 5
爆弾 | 3 | 3 | ー | ー | 3 | ー
英語名
突進エネミー | TackleEnemy
玉撃つエネミー | ShotEnemy
爆弾おいてテレポートエネミー | TeleportEnemy
自爆エネミー | BombEnemy

## 作業ログ
作業ログ
| 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 進行中
突進エネミー[ムック] | [10 empty] | 完了 | bar: 2017-04-18 to 2017-04-24
タイトル暗転[ユック] | [10 empty] | 中断 | bar: 2017-04-18 to 2017-04-21
プレイヤー離れる処理[イズミ] | bar: 2017-04-18 to 2017-04-21
タイマー[アベ] | bar: 2017-04-18 to 2017-04-19
HP[アベ] | bar: 2017-04-18 to 2017-04-19
タイトル点滅とタイマーHPマージ[アベ] | bar: 2017-04-20
プレイヤー練り[D] | bar: 2017-04-18 to 2017-04-26
エネミー練り[D] | bar: 2017-04-18 to 2017-04-21
エネミーモデリング[D] | bar: 2017-04-21 to 2017-04-29
BGM再生[ユック] | bar: 2017-04-21 to 2017-04-26
ステージセレクト[アベ] | bar: 2017-04-21
プレイヤー回転[イズミ] | bar: 2017-04-21
ライブラリ仕様変更(Rigidbody)[イズミ] | bar: 2017-04-21
タイトルカメラ変更[アベ] | bar: 2017-04-21
プレイヤーモデリング[D] | bar: 2017-04-24 to 2017-04-29
自爆エネミー[ムック] | bar: 2017-04-24 to 2017-04-29
プレイヤーバグ修正[イズミ] | bar: 2017-04-24
| 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03
エネミーパラメータ決定[all] | bar: 2017-04-24
作業表更新、予定表追加[アベ] | bar: 2017-04-24 to 2017-04-25
仮CSV作成、形式設定[アベ] | bar: 2017-04-24 to 2017-04-25
CSV読み込み[イズミ] | bar: 2017-04-25 to 2017-04-26
玉撃つエネミー＋ミサイル[イズミ] | bar: 2017-04-26 to 2017-05-03
はさむ判定[アベ] | bar: 2017-05-02
BGM,SE収集＋リスト化[ユック] | bar: 2017-04-26 to 2017-05-03
| 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13
音追加[イズミ] | bar: 2017-05-04
アタリ判定作成[アベ] | bar: 2017-05-04
玉撃つエネミー＋ミサイル[イズミ] | bar: 2017-05-04
突撃エネミー[アベ] | bar: 2017-05-05 to 2017-05-06
プレイヤーAボタン押してる間移動[イズミ] | bar: 2017-05-06 to 2017-05-07
プレイヤーモデル読み込み[イズミ] | bar: 2017-05-05 to 2017-05-06
玉撃つエネミー挟んだ後の挙動[イズミ] | bar: 2017-05-06 to 2017-05-07
プレイヤー修正[イズミ] | bar: 2017-05-07
自爆エネミー作成[ムック] | bar: 2017-05-04 to 2017-05-09
テレポートエネミー作成[アベ] | bar: 2017-05-08 to 2017-05-12
爆弾作成[アベ] | bar: 2017-05-08 to 2017-05-12
プレイヤーバグ修正[イズミ] | bar: 2017-05-08 to 2017-05-12
テレポートエネミー子機作成[アベ] | bar: 2017-05-12
| 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21
エネミー数カウント[ムック] | bar: 2017-05-12
BGM,SE収集＋リスト化[ユック] | bar: 2017-05-12

## 作業予定
作業予定
| 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 進行中
CSV読み込み作成[イズミ] | [10 empty] | 完了予定 | bar: 2017-04-25 to 2017-04-26
プレイヤー体力アクセサー[イズミ] | [10 empty] | 猶予 | bar: 2017-04-26
BGM再生[ユック] | bar: 2017-04-24 to 2017-04-26
自爆エネミー[ムック] | bar: 2017-04-24 to 2017-04-27
ステージセレクト[]
突撃エネミー[]
テレポートエネミー[]
玉撃つエネミー[]
テレポート子機[]
玉撃つ子機[]
ミサイル[]
爆弾[]
| 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03
ポーズメニュー[] | bar: 2017-04-28 to 2017-05-03
リザルト[] | bar: 2017-04-28 to 2017-05-03
ゲームオーバー[] | bar: 2017-04-28 to 2017-05-03